Министру образования РК

И.Б. Кувшиновой

от директора МКОУ «Ихальская средняя

общеобразовательная школа»

Дитиной А.А.

В МКОУ «Ихальская средняя общеобразовательная школа» проведена определённая работа  по переходу на ФГОС ОО, сформирована необходимая система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования для  введения  федерального государственного  образовательного стандарт основного общего образования в МКОУ «Ихальская средняя общеобразовательная школа»  в 5 классе с 01.09.2012г.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО | Принято решение на заседании Управляющего совета. Протокол №18 от 15. 12. 2011г. |
|  | 2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | Внесены в новую редакцию Устава 2011 года |
|  | 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения | В стадии разработки |
|  | 4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения | Утверждение будет в апреле 2012г. |
|  | 5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС | Обеспечено. Была проверка Управления по надзору в области образования в 2011г. (ноябрь). Сделанные замечания исправлены, в апреле в МО РК будут направлены документы о выполнении |

|  | 6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Приведены |
| --- | --- | --- |
|  | 7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Разработан |
|  | 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Список учебников и учебных пособий определён и утверждён согласно ФГОС ООО. |
|  | 9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса | Разработаны |
|  | 10. Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; | Разработаны |

| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | определено |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | разработаны, внесены изменения |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | будут заключены в августе 2012г. |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования | Обеспечено: администрация и руководители МО |

|  | 2. Разработка модели организации образовательного процесса | разрабатывается |
| --- | --- | --- |
|  | 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | разработана |
|  | 4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | разработана система мониторингов, проводятся регулярно |
|  | 5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | Работа с УС учреждения |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | обеспечение 100% |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | Повышение квалификации прошли все учителя, которые будут работать в 5 классе, дистанционно на курсах «Эйдос» |

|  | 3. Разработка методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования | Учтено в планах МО |
| --- | --- | --- |
| V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС | 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | Будет размещено после получения документов по переходу на ФГОС ООО |
|  | 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Общешкольная конференция, сайт школы |
|  | 3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | сайт школы |
|  | 6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: | имеются |

|  | — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; | + + + |
| --- | --- | --- |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | проведён |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | 70% |
|  | 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС: | Почти все предписания выполнены (заменено покрытие пола), старые окна будут заменены до 2014 года |
|  | 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | обеспечено |
|  | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: | Обеспечено |

|  | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: | 60% |
| --- | --- | --- |
|  | 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | имеется |
|  | 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | имеется |

Директор                                                 А.А.Диттина